Kraków, dnia 18.09.2024 r.

Gmina Łącko

Łącko 445

33-390 Łącko

Dot. Opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko.

W związku z przedłużeniem terminu podpisania umowy zwracam się z prośbą o wprowadzenie następujących zmian w harmonogramie do umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko:

- Etap I, lit.b – Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego – ze względu na ilość pracy oraz czas niezbędny na pozyskanie materiałów z różnych instytucji, proszę o przesunięcie wykonania do Etapu II.

- Etap II proszę o zastąpienie lit. c: Sporządzenie prognozy skutków finansowych, na Sporządzenie uzasadnienia do projektu planu – w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązek opracowania prognozy skutków finansowych został zlikwidowany, jego elementy zostały włączone do uzasadnienia do projektu mpzp.

- Etap II – proszę o podział etapu w sposób następujący:

  - Etap IIa – opracowanie  projektu planu – wartość 20% tj. 39.114,00 termin wykonania 31.12.2024 r.:

- Sporządzenie projektu planu;

- Sporządzenie uzasadnienia do projektu planu;

- Sporządzenie ostatecznej wersji Analizy wniosków złożonych do projektu planu po upublicznieniu informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz Analizy wniosków złożonych w procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

  - Etap IIb – przygotowanie materiałów od opiniowania i uzgodnień – wartość 10% tj. 19.557,00 termin wykonania 17.02.2025 r.:

    - Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;

    - Sporządzenie materiałów do wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

    - Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu;

Z poważaniem

Ireneusz Wójcik