Kraków, dnia 18.09.2024 r.

**Gmina Łącko**

**Łącko 445**

**33-390 Łącko**

Dot. Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko.

W związku z przedłużeniem terminu podpisania umowy zwracam się z prośbą o wprowadzenie następujących zmian w harmonogramie do umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko:

1. Etap I, lit.b – Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego – ze względu na ilość pracy oraz czas niezbędny na pozyskanie materiałów z różnych instytucji, proszę o przesunięcie wykonania do Etapu II.
2. Etap II proszę o zastąpienie lit. c: Sporządzenie prognozy skutków finansowych, na Sporządzenie uzasadnienia do projektu planu – w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązek opracowania prognozy skutków finansowych został zlikwidowany, jego elementy zostały włączone do uzasadnienia do projektu mpzp.
3. Etap II – proszę o podział etapu w sposób następujący:
   * Etap IIa – opracowanie projektu planu – wartość 20% tj. 39.114,00 termin wykonania 31.12.2024 r.:
4. Sporządzenie projektu planu;
5. Sporządzenie uzasadnienia do projektu planu;
6. Sporządzenie ostatecznej wersji Analizy wniosków złożonych do projektu planu po upublicznieniu informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz Analizy wniosków złożonych w procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
   * Etap IIb – przygotowanie materiałów od opiniowania i uzgodnień – wartość 10% tj. 19.557,00 termin wykonania 17.02.2025 r.:
     1. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;
     2. Sporządzenie materiałów do wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
     3. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu;

Z poważaniem

Ireneusz Wójcik