HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY DO REALIZACJI PROJEKTU

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA OBSZARU GMINY ŁĄCKO

| ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY | Wartość | CENA brutto | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I – opracowania wstępne: a) Przygotowanie wszystkich niezbędnych wystąpień, ogłoszeń, obwieszczeń, pism dotyczących procedury sporządzania planów i innych materiałów wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. b) Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla terenu całej Gminy Łącko. c) Sporządzenie roboczej wersji Analizy wszystkich wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z lat wcześniejszych oraz wniosków złożonych do projektu planu po upublicznieniu informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz Analizy wniosków złożonych w procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. d) Sporządzenie koncepcji planu. | 20% | Cena 39.114,00 zł | 30.09.2024r. |
| Etap IIa – opracowania projektu planu: - Sporządzenie projektu planu; - Sporządzenie uzasadnienia do projektu planu; - Sporządzenie ostatecznej wersji Analizy wniosków złożonych do projektu planu po upublicznieniu informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz Analizy wniosków złożonych w procedurze przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | 20% | Cena 39.114,00 zł | 31.12.2024r. |
| Etap IIa – opracowania projektu planu: - Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko; - Sporządzenie materiałów do wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu | 10% | Cena 19.557,00 zł | 15.02.2025r. |
| Etap III – przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, analiza składanych wniosków podczas konsultacji, naniesienie ewentualnych zmian, wyłożenie projektu do publicznego wglądu i rozpatrzenie uwag: - Organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych, wyłożenie projektu do publicznego wglądu; - Sporządzenie analizy uwag zgłoszonych do projektu planu w trakcie konsultacji społecznych i wyłożeń do publicznego wglądu; - Wprowadzenie zmian do poszczególnych częściach opracowania; | 20% | Cena 39.114,00 zł | 31.05.2025r. |
| Etap IV – uchwalenie projektu planu: - Ostateczna wersja projektu planu przedkładanego radzie gminy do uchwalenia | 25% | Cena 48.892,50 zł | 31.10.2025r. |
| Etap V – rzygotowanie i skompletowanie dokumentacji formalno – prawnej procesu sporządzania planu. | 5% | Cena 9.778,50 zł | 15.12.2025r. |
| Łączny koszt prac |  | 195 570,00 zł |  |

Zamawiający :                                                                                                                                                                                                           wykonawca: